## 예시
WBS ID | 업무구분 |  |  | 책임자 | 주 | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  |  |  | 6주 |  |  |  |  | 7주 |  |  |  |  | 8주
[5 empty] | 일 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2018-08-03 | 2018-08-06 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 2018-08-13 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 2018-08-20
[5 empty] | 총진척율 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4.5% | 5% | 5.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 11.5% | 20.5% | 28.5% | 32.5% | 35.5% | 36.5% | 36.5% | 37.5% | 39.5% | 45.5% | 47.5% | 54.5% | 56.5% | 56.5% | 61.5% | 65.5% | 67.5% | 67.5% | 68.5% | 75.5% | 78.5% | 79.5% | 87.5% | 89%
[5 empty] | 주당진척율 | 0% | 0% | 0% | 4% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 9% | 8% | 4% | 3% | 1% | 0% | 1% | 2% | 6% | 2% | 7% | 2% | 0% | 5% | 4% | 2% | 0% | 1% | 7% | 3% | 1% | 8% | 1.5%
FFD000000 | 중고 거래 대행 사이트 |  |  |  | 85%
FFD010000 | 준비 |  |  |  | 2%
FFD010100 |  | 기획 |  |  | 1% | bar: 2018-07-02 to 2018-07-05
FFD010200 |  | 주제 선정 및 벤치마킹 |  |  | 1% | bar: 2018-07-02 to 2018-07-05
FFD020000 | 계획 |  |  |  | 4.5%
FFD020100 |  | 개발예정보고서 작성 |  |  | 1% | bar: 2018-07-02 to 2018-07-05
FFD020200 |  | 사용자 요구사항 정의서 작성 |  |  | 1% | bar: 2018-07-02 to 2018-07-05
FFD020300 |  | FBS 작성 |  |  | 0.5% | 2018-07-06: 0.5%
FFD020400 |  | WBS작성 |  |  | 0.5% | 2018-07-10: 0.5%
FFD020500 |  | system architecture 작성 |  |  | 0.5% | 2018-07-09: 0.5%
FFD020600 |  | 테이블 정의서 작성 |  |  | 0.5% | 2018-07-11: 0.5%
FFD020700 |  | 논리, 물리 ERD 작성 |  |  | 0.5% | 2018-07-11: 0.5%
FFD030000 | 개발환경 구축 |  |  |  | 1.5%
FFD030100 |  | 개발도구 설치 |  |  | 0.5% | 2018-07-18: 0.5%
FFD030200 |  | 개발서버(WAS, DB) 구성 |  |  | 0.5% | 2018-07-18: 0.5%
FFD030300 |  | 기타 툴 설치 |  |  | 0.5% | 2018-07-18: 0.5%
FFD040000 | 플랫폼 구현 |  |  |  | 3.5%
FFD040100 |  | DB구축 |  |  | 1% | bar: 2018-07-11 to 2018-08-17
FFD040200 |  | 쿼리 작성 |  |  | 1% | bar: 2018-07-20 to 2018-08-17
FFD040300 |  | Spring Structure 구현 |  |  | 0.5% | 2018-07-18: 0.5%
FFD040400 |  | 라이브러리 설치 |  |  | 0.5% | 2018-07-18: 0.5%
FFD040500 |  | 공통 모듈 생성 |  |  | 0.5% | 2018-07-18: 0.5%
FFD050000 | UI / UX 설계 |  |  |  | 48%
FFD050100 |  | 공통 View |  |  | 9%
FFD050101 |  |  | Main View |  | 1% | bar: 2018-07-20
FFD050102 |  |  | 회사소개 View |  | 1% | bar: 2018-07-20
FFD050103 |  |  | 이용약관 View |  | 1% | bar: 2018-07-18
FFD050104 |  |  | 제휴/광고 문의 View |  | 1% | bar: 2018-07-19
FFD050106 |  |  | 공지사항 목록 View |  | 1% | bar: 2018-07-18
FFD050107 |  |  | 공지사항 상세보기 View |  | 1% | bar: 2018-07-23
FFD050108 |  |  | Q&A 목록 View |  | 1% | bar: 2018-07-19
FFD050109 |  |  | Q&A 상세보기 View |  | 1% | bar: 2018-07-23
FFD050110 |  |  | FAQ 목록 View |  | 1% | bar: 2018-07-19
FFD050200 |  | 일반회원 View |  |  | 15%
FFD050201 |  |  | 회원가입 View |  | 1% | bar: 2018-07-19
FFD050202 |  |  | 로그인 View |  | 1% | bar: 2018-07-19
FFD050203 |  |  | 아이디 찾기 View |  | 1% | bar: 2018-07-19
FFD050204 |  |  | 비밀번호 찾기 View |  | 1% | bar: 2018-07-19
FFD050205 |  |  | 회원정보수정 View |  | 1% | bar: 2018-07-20
FFD050206 |  |  | 회원탈퇴 View |  | 1% | bar: 2018-07-20
FFD050207 |  |  | 내가 쓴 글 View |  | 1% | bar: 2018-07-20
FFD050208 |  |  | 내가 찜한 글 View |  | 1% | bar: 2018-07-20
FFD050210 |  |  | 결제 확인 View |  | 1% | bar: 2018-07-19
FFD050212 |  |  | Q&A 쓰기 View |  | 1% | bar: 2018-07-23
FFD050213 |  |  | Q&A 수정 View |  | 1% | bar: 2018-08-14
FFD050214 |  |  | 이용방법 View |  | 1% | bar: 2018-07-20
FFD050215 |  |  | 자신의 글 등록 View |  | 1% | bar: 2018-07-24 to 2018-07-25
FFD050216 |  |  | 자신의 글 목록 View |  | 1% | bar: 2018-07-23
FFD050217 |  |  | 자신의 글 상세보기 View |  | 1% | bar: 2018-08-07 to 2018-08-20
FFD050300 |  | 판매 전용 회원 View |  |  | 2%
FFD050301 |  |  | 로그인 View |  | 1% | bar: 2018-07-19
FFD050302 |  |  | 판매 목록 View |  | 1% | bar: 2018-08-15
FFD050303 |  |  | 판매 글 상세 View |  | 1% | bar: 2018-08-14
FFD050304 |  |  | 판매 글 쓰기 View |  | 1% | bar: 2018-08-14
FFD050305 |  |  | 판매매출 분석 View |  | 1% | bar: 2018-08-14
FFD050400 |  | 관리자 View |  |  | 22%
FFD050401 |  |  | 로그인 View |  | 1% | bar: 2018-08-02
FFD050402 |  |  | 개인회원 조회 View |  | 1% | bar: 2018-08-07
FFD050403 |  |  | 회원탈퇴 관리 View |  | 1% | bar: 2018-08-07
FFD050404 |  |  | 개인회원분석 View |  | 1% | bar: 2018-08-07
FFD050405 |  |  | 회원 전체관리 View |  | 1% | bar: 2018-08-17
FFD050406 |  |  | 회원혜택관리 View |  | 1% | bar: 2018-08-09
FFD050407 |  |  | 판매글 조회 View |  | 1% | bar: 2018-08-07
FFD050408 |  |  | 판매 매출 분석 View |  | 1% | bar: 2018-08-17
FFD050409 |  |  | 판매전용 회원조회 View |  | 1% | bar: 2018-08-02
FFD050410 |  |  | 판매전용 회원등록 View |  | 1% | bar: 2018-08-02
FFD050411 |  |  | 판매전용 회원수정 View |  | 1% | bar: 2018-08-02
FFD050412 |  |  | 공지사항 등록 View |  | 1% | bar: 2018-07-30
FFD050413 |  |  | 공지사항 수정 View |  | 1% | bar: 2018-08-03
FFD050414 |  |  | 공지사항 목록 View |  | 1% | bar: 2018-07-31
FFD050415 |  |  | 공지사항 상세보기 View |  | 1% | bar: 2018-08-01
FFD050416 |  |  | Q&A 목록 View |  | 1% | bar: 2018-07-31
FFD050417 |  |  | Q&A 상세보기 View |  | 1% | bar: 2018-08-01
FFD050418 |  |  | Q&A 답변 작성 View |  | 1% | bar: 2018-07-31
FFD050419 |  |  | Q&A 답변 수정 View |  | 1% | bar: 2018-08-13
FFD050420 |  |  | FAQ 목록 View |  | 1% | bar: 2018-08-03
FFD050421 |  |  | FAQ 등록 View |  | 1% | bar: 2018-08-14
FFD050422 |  |  | FAQ 수정 View |  | 1% | bar: 2018-08-16
FFD060000 | 구현 |  |  |  | 23%
FFD060100 |  | 공통 기능구현 |  |  | 6%
FFD060101 |  |  | Main 기능구현 |  | 1% | bar: 2018-07-20 to 2018-07-30
FFD060102 |  |  | 회사소개 기능구현 |  | 1% | bar: 2018-07-20
FFD060103 |  |  | 이용약관 기능구현 |  | 1% | bar: 2018-08-08
FFD060104 |  |  | 제휴/광고 문의 기능구현 |  | 1% | bar: 2018-07-26 to 2018-07-27
FFD060105 |  |  | 공지사항 목록 기능구현 |  | 1% | bar: 2018-07-24 to 2018-08-15
FFD060106 |  |  | 공지사항 상세보기 기능구현 |  | 1% | bar: 2018-08-02
FFD060107 |  |  | Q&A 목록 기능구현 |  | 12%
FFD060108 |  |  | Q&A 상세보기 기능구현 |  | 1% | bar: 2018-07-24
FFD060109 |  |  | FAQ 목록 기능구현 |  | 1% | bar: 2018-07-24
FFD060200 |  | 일반회원 기능구현 |  |  | 1% | bar: 2018-07-31
FFD060201 |  |  | 회원가입 기능구현 |  | 1% | bar: 2018-07-24
FFD060202 |  |  | 로그인 기능구현 |  | 1% | bar: 2018-08-02
FFD060203 |  |  | 아이디 찾기 기능구현 |  | 1% | bar: 2018-07-30 to 2018-07-31
FFD060204 |  |  | 비밀번호 찾기 기능구현 |  | 1% | bar: 2018-08-09
FFD060205 |  |  | 회원정보수정 기능구현 |  | 1% | bar: 2018-08-08
FFD060206 |  |  | 회원탈퇴 기능구현 |  | 1% | bar: 2018-07-25 to 2018-08-07
FFD060207 |  |  | 내가 쓴 글 기능구현 |  | 1% | bar: 2018-07-30 to 2018-07-31
FFD060208 |  |  | 내가 찜한 글 기능구현 |  | 1% | bar: 2018-08-06 to 2018-08-17
FFD060209 |  |  | 결제 확인 기능구현 |  | 1% | bar: 2018-08-17
FFD060210 |  |  | Q&A 쓰기 기능구현 | bar: 2018-08-17
FFD060211 |  |  | Q&A 수정 기능구현 |  | 2%
FFD060212 |  |  | 이용방법 기능구현 |  | 1% | bar: 2018-08-14
FFD060213 |  |  | 자신의 글 등록 기능구현 |  | 1% | bar: 2018-08-15
FFD060214 |  |  | 자신의 글 목록 기능구현 |  | 1% | bar: 2018-08-14
FFD060215 |  |  | 자신의 글 상세보기 기능구현 |  | 3%
FFD060300 |  | 판매 전용 회원 기능구현 |  |  | 1% | bar: 2018-08-02
FFD060301 |  |  | 로그인 기능구현 |  | 1% | bar: 2018-08-08
FFD060302 |  |  | 판매 목록 기능구현 |  | 1% | bar: 2018-08-08
FFD060303 |  |  | 판매 글 상세 기능구현 | bar: 2018-08-08
FFD060304 |  |  | 판매 글 쓰기 기능구현 | bar: 2018-08-08
FFD060305 |  |  | 판매매출 분석 기능구현 | bar: 2018-08-08
FFD060400 |  | 관리자 기능구현 | bar: 2018-08-08
FFD060401 |  |  | 로그인 기능구현 | bar: 2018-08-08
FFD060402 |  |  | 개인회원 조회 기능구현 | bar: 2018-08-08
FFD060403 |  |  | 회원탈퇴 관리 기능구현 | bar: 2018-08-08
FFD060404 |  |  | 개인회원분석 기능구현 | bar: 2018-08-08
FFD060405 |  |  | 회원 전체관리 기능구현 | bar: 2018-08-08
FFD060406 |  |  | 회원혜택관리 기능구현 | bar: 2018-08-08
FFD060407 |  |  | 판매글 조회 기능구현 | bar: 2018-08-08
FFD060408 |  |  | 판매 매출 분석 기능구현 | bar: 2018-08-08
FFD060409 |  |  | 판매전용 회원조회 기능구현 | bar: 2018-08-08
FFD060410 |  |  | 판매전용 회원등록 기능구현 | bar: 2018-08-08
FFD060411 |  |  | 판매전용 회원수정 기능구현 | bar: 2018-08-08
FFD060412 |  |  | 공지사항 등록 기능구현 | bar: 2018-08-08
FFD060413 |  |  | 공지사항 수정 기능구현 | bar: 2018-08-08
FFD060414 |  |  | 공지사항 목록 기능구현 | bar: 2018-08-08
FFD060415 |  |  | 공지사항 상세보기 기능구현 | bar: 2018-08-08
FFD060416 |  |  | Q&A 목록 기능구현 | bar: 2018-08-08
FFD060417 |  |  | Q&A 상세보기 기능구현 | bar: 2018-08-08
FFD060418 |  |  | Q&A 답변 작성 기능구현 | bar: 2018-08-08
FFD060419 |  |  | Q&A 답변 수정 기능구현 | bar: 2018-08-08
FFD060420 |  |  | FAQ 목록 기능구현 | bar: 2018-08-08
FFD060421 |  |  | FAQ 등록 기능구현 | bar: 2018-08-08
FFD060422 |  |  | FAQ 수정 기능구현 | bar: 2018-08-08
FFD070000 | 사용자 테스트 |  |  |  | 1.5%
FFD070100 |  | 사용성 테스트 |  |  | 0.5% | 2018-08-17: 0.5%
FFD070200 |  | 단위 기능 서비스 (시나리오 테스트) |  |  | 0.5% | 2018-08-17: 0.5%
FFD070300 |  | 보완 |  |  | 0.5% | 2018-08-17: 0.5%
FFD080000 | 서비스 준비 |  |  |  | 0.5%
FFD080100 |  | 발표 자료 준비 |  |  | 0.5% | 2018-08-17: 0.5%
FFD090000 | 종료보고 |  |  |  | 0.5% | 2018-08-20: 0.5%